РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

ТАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№    09    от	  02.04.2018 г.

О подготовке к лесопожарному

периоду 2018 года  на территории

Тарминского сельского поселения

В целях повышения уровня противопожарной защиты территории Тарминского сельского поселения, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, руководствуясь п. 7 ст. 15 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст.6 Устава Тарминского сельского поселения –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разработать комплекс мероприятий, направленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на 2018 год (приложение 1).

2.Разработанный план утвердить за заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тарминского муниципального образования.

3.Утвердить список комиссии в составе:

Коротюк М.Т. –глава администрации – председатель комиссии.

Вавилкина Т.Ю. – специалист администрации – зам. председателя комиссии.

Кащук С.М. – инспектор по ГО ЧС – секретарь комиссии.

Члены комиссии:  Яицкая Е.Г. – мастер участка п.Тарма МУП «РКУ»

Лях И.А. – представитель Тарминского участкового

лесничества (по согласованию).

4.Для проведения постоянной координационной работы по взаимодействию всех заинтересованных предприятий и организаций в профилактике и тушении лесных пожаров назначить координационный штаб в составе:

Коротюк М.Т.– Глава Тарминского МО,  председатель

Яицкая Е.Г. –  мастер участка п.Тарма  МУП «РКУ», зам. председателя

Кащук С.М..– тех.работник по хоз.части, секретарь

Смирнова С.В.- специалист администрации,  член штаба

Смирнова О.Е. – заведующая ФАП п.Тарма, член штаба

Маринченко С.В. – директор МКОУ «Тарминская СОШ», член штаба

Кащук Е.С. –  директор МКУК «Тарминский КДЦ», член штаба

Жаркова Т.Н.- заведующая МКДОУ д/сад «Малинка», член штаба

5. В срок до 25 мая 2018 года инспектору по ГО ЧС совместно с представителем МУП «Тарминское» (по согласованию) и представителями школы (по согласованию) провести подворный обход населения с целью доведения информации по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах.

6. Контроль за  исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Тарминского сельского поселения                                                  М.Т. Коротюк

приложение № 1

к Постановлению № 09

от 02.04.2018г.

П Л А Н

мероприятий о подготовке к лесопожарному  периоду 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | срок | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение и нанесение на карту границы земельных участков всех землепользователей на территории поселения для контроля последующей работы с ними при подготовке к пожароопасному сезону и при тушении пожаров на этих землях | до 10.04.2018г. | инспектор ГО и ЧС, участковый Тарминского лесничества |  |
| 2. | Комиссионно, обследовать минерализованные полосы по периметру населённого пункта, важных социальных объектов, примыкающих к лесным массивам, на предмет наличия огнеопасной захламлённости, сухой травы, и установления объёма работ по приведению мин.полос в рабочее состояние. | до 25.04.2018г. | комиссия по ЧС | длина мин. полосы- 4,5 км . ширина-3,1 м. |
| 3. | Подготовка минерализованной полосы по периметру, препятствующая угрозе лесного пожара п. Тарма. | до 15.05.2018г. | глава Тарминского МО |  |
| 4. | Принятие мер готовности средств противопожарного водоснабжения и условий для забора из них воды техническими средствами | до 10.04.2018г. | матер участка п.Тарма МУП «РКУ» Яицкая Е.Г., члены комиссии |  |
| 5. | Содержание пожарной и водовозной машины в постоянной готовности к защите населённого пункта, социальных объектов от угрозы лесных пожаров | постоянно | мастер участка п.Тарма МУП «РКУ» Яицкая Е.Г. Тарминское МО | ЗИЛ 130 (4м3) с НШ 600Н, ГАЗ-66 |
| 6. | Содействие организации обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | постоянно | члены комиссии, администрация Тарминского МО |  |
| 7. | Создание резервного склада имущества, ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и противопожарного оборудования для обеспечения выполнения работ по тушению лесных пожаров, угрожающих населённому пункту, назначить ответственное лицо, место хранения. | до 20.05.2018г. | администрация Тарминского МО |  |
| 8. | Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории поселения, обеспечить условия для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к объектам, а также к находящимся на территории источникам противопожарного водоснабжения. | постоянно | руководители организаций и учреждений, администрация Тарминского МО |  |
| 9. | Инспектору по ГО ЧС совместно с представителем МУП «РКУ» (по согласованию) и представителями школы (по согласованию) провести подворный обход населения с целью доведения информации по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах. | до 25.05.2018г. | инспектор по ГО и ЧС |  |

1.Точных планируемых отжигов на территории Тарминского сельского поселения не проводится.

2. Земель сельскохозяйственного назначения на территории  Тарминского сельского поселения  нет.

3.Количество привлекаемых людей на тушение пожара  - 6 человек

4.Ответственный за выполнение плана технический работник похозяйственной части Тарминского МО: Кащук Светлана Михайловна - 8(3953) 408-637